7. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ RUP В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ ИС
#### 1. Изучение понятия RUP
RUP (Rational Unified Process) — это методология разработки и внедрения программного обеспечения, разработанная компанией Rational Software (ныне IBM). Это итеративный подход к управлению жизненным циклом ИС, который структурирует проект по фазам и дисциплинам.
Назначение RUP:
- Обеспечение контроля над процессом разработки.
- Управление требованиями и изменениями.
- Снижение рисков проекта за счёт раннего прототипирования.
- Чёткое распределение ролей и ответственности.
- Фокус на создании архитектурно значимых компонентов на ранних этапах.
Ключевой принцип RUP — итеративность: проект движется по фазам, каждая из которых может содержать несколько итераций (циклов разработки), что позволяет постепенно уточнять требования и снижать риски.
#### 2. Фазы RUP (Инициация, Проработка, Конструирование, Внедрение)
1. Инициация (Inception): Определение объёма проекта и его экономической целесообразности.
2. Проработка (Elaboration): Анализ предметной области, проектирование архитектуры системы, устранение основных рисков.
3. Конструирование (Construction): Основная разработка и тестирование функционала.
4. Внедрение (Transition): Передача системы заказчику, опытная эксплуатация, обучение пользователей.
3. Цели и результаты RUP
Таблица 6 — Фазы RUP
Фаза RUP	Цель	Основные работы	Результаты (Артефакты)
Инициация	Определить границы проекта, понять, что нужно делать и стоит ли это делать.	Формирование команды, сбор первичных требований, оценка стоимости и сроков, анализ рисков.	Устав проекта, план вех, глоссарий, модель вариантов использования (Use Case), прототип интерфейса.
Проработка	Спроектировать устойчивую архитектуру, устранить ключевые риски.	Детальный анализ требований, проектирование БД, выбор технологий, создание исполняемого архитектурного прототипа.	Модель данных, спецификация требований (SRS), описание архитектуры, план конструирования, прототип системы.
Конструирование	Разработать работоспособный продукт.	Программирование, модульное тестирование, интеграция, наполнение базы тестовыми данными.	Готовый программный код, исполняемая версия продукта (бета), тестовая документация.
Внедрение	Передать продукт в эксплуатацию и обеспечить его принятие пользователями.	Бета-тестирование, обучение пользователей, установка на продуктивные серверы, миграция данных.	Рабочая версия системы, акты приёма-передачи, руководство пользователя, отчёт о результатах внедрения.

#### 4. Соотнесение RUP с проектом ИС (Складской учёт)
Выбранная ИС: Система автоматизации складского учёта (WMS/1C:Управление складом).
#### 7. Декомпозиция проекта по фазам RUP (конкретные действия) и 8. Определение ролей
Фаза 1: Инициация
Действия:
- Проведение встречи с заказчиком (руководителем склада).
- Определение верхнеуровневых целей: автоматизация прихода, расхода, инвентаризации.
- Назначение руководителя проекта и ключевого пользователя.
- Формирование Устава проекта.
- Задействованные роли: Руководитель проекта (РП), Системный аналитик (СА), Ключевой пользователь (КП).
- Артефакты: Устав проекта, первичный глоссарий (Товар, Ячейка, Партия).
Фаза 2: Проработка
Действия:
    - Детальное интервьюирование заведующего складом и кладовщиков.
    - Моделирование процессов: "Как есть" (As-Is) и "Как должно быть" (To-Be).
    - Проектирование структуры справочников (Номенклатура, Склады) и документов (Приходная накладная).
    - Создание прототипа интерфейса рабочего места кладовщика и его согласование.
    - Определение архитектуры: будет ли использоваться терминал сбора данных (ТСД), как будет происходить обмен с бухгалтерией.
    - Задействованные роли: СА, КП, Архитектор (или ведущий разработчик).
    - Артефакты: Техническое задание (ТЗ), макеты экранных форм, описание архитектуры.
Фаза 3: Конструирование
Действия:
- Настройка типовой конфигурации 1С под требования ТЗ.
- Разработка недостающих отчётов (например, "Остатки на складе").
- Программирование интеграции с бухгалтерской системой.
- Наполнение системы тестовыми данными и проведение тестирования разработчиком.
- Передача первой версии на тестирование ключевому пользователю.
- Задействованные роли: Разработчик, Администратор (разворачивает тестовую среду), СА (консультирует), КП (участвует в приёмочном тестировании).
- Артефакты: Программный код, инструкции по установке, протоколы тестирования.
Фаза 4: Внедрение
Действия:
    - Установка системы на продуктивный сервер.
    - Перенос остатков товаров из Excel/старой программы в новую систему.
    - Обучение кладовщиков работе с новой системой (проведение тренингов).
    - Подготовка и выдача Руководства пользователя.
    - Опытная эксплуатация (1-2 недели) под контролем аналитика.
    - Подписание Акта ввода в промышленную эксплуатацию.
    - Задействованные роли: Администратор, СА, КП, Руководитель проекта, конечные пользователи.
    - Артефакты: Акты приёма-передачи, заполненные справочники, Руководство пользователя, Журнал обучения.